**Приложение**

 к приказу № от

**План-график**

**мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)**

**для детей с тяжёлыми нарушениями речи начального общего образования в ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 1 г.Саратова»**

**на 2016-2017 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ТНР** |
| Разработка и утверждение плана-графика по апробации ФГОС начального общего образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. | Август 2016 г. | Зам. директора по НО Горбачева О.В. |
|  Утверждение примерной основной образовательной программы начального общего образования на основе проекта ФГОС начального общего образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, рекомендаций по осуществлению государственного контроля качества образования детей с ОВЗ. | Август 2016 г. | Педагогический совет |
| Внесение изменений в Устав ОУ, разработка локальных актов ОУ, должностных инструкций ОУ. | апрель- май 2016 г. | Администрация  |
| Разработка и утверждение учебного плана ОУ для классов, переходящих на ФГОС для детей с тяжёлыми нарушениями речи. | Май-июнь 2016 г. | Администрация  |
| Изучение нормативных документов по введению ФГОС начального общего образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. |  в течение года | Рук. МО учителей нач.классов Воронцова В.М.  |
| Разработка рабочих предметных программ с учётом особенностей развития и психофизиологических возможностей детей с ТНР. | Август 2016 г. | Учителя начальных классов |
| Апробация рабочих предметных программ. | В течение2016 - 2017уч.г. | Учитель начальных классов: Горбачева О.В., Мидзяева Р.А., Жусубалиева А.Н., Андреева Л.В., Абинова А.Ж., Трушина Е.Ю. |
| **2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ТНР** |
| Проведение МО учителей начальных классов по основным разделам ФГОС для детей с ОВЗ. | в течение2016 - 2017 уч.г. | Зам. директора по НО Горбачева О.В. , рук. МО Воронцова В.М. |
| Определение списка учебников и учебных пособий для обеспечения учебного процесса при введении ФГОС начального общего образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи.  | Август 2016 г. | Зам. директора по НО Горбачева О.В. |
| Определение списка оборудования, технических средств и информационных технологий, необходимых для обеспечения учебного процесса при введении ФГОС начального общего образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. | Август 2016 г. | Зам. директора по НО Горбачева О.В. |
| Планирование и обеспечение курсовой подготовки учителей начальных классов для работы в условиях введения ФГОС для детей с тяжёлыми нарушениями речи. | Сентябрь 2016 г. | Зам. директора по КР Полякова С.Н., зам.директора по НО Горбачева О.В. |
| Организация методической работы в условиях введения ФГОС начального общего образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи, организация распространения педагогического опыта в условиях введения ФГОС НОО | В течение 2016 - 2017 уч. г. | Зам. директора по НО Горбачева О.В., рук. МО Воронцова В.М. |
| Участие педагогов в семинарах, конференциях по вопроса введения ФГОС для детей с ОВЗ. | В течение 2016 - 2017 уч. г. | Директор, зам. директора по КР Полякова С.Н., зам.директора по НО Горбачева О.В. |
| Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана, в соответствии с Федеральным перечнем. | В течение 2016 - 2017 уч. г. | Библиотекарь  |
| **3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ТНР** |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической и информационной базы с целью определения ее соответствия условиям введения ФГОС начального общего образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи и определения необходимых потребностей. | Март-апрель 2017 г. | Зам. директора по НО Горбачева О.В. |
| Закупка оборудования (согласно заявке). | В течение 2016-2017 г. | Директор  |
| Приведение материально-технической базы в соответствие санитарным, противопожарным нормам, нормам по охране труда. | До 1 сентября 2016 г. | Директор  |
| Заказ учебников и учебных пособий, необходимых для обеспечения учебного процесса при введении ФГОС начального общего образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. | В течение 2016 - 2017 уч. г. | Библиотекарь |
| **4. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ТНР** |
| Анализ состава кадровых ресурсов ОУ на предмет соответствия требованиям введения ФГОС начального общего образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. | Сентябрь 2016 г. | Администрация  |
| **5.Информационное обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ТНР** |
| Информирование общественности через родительские собрания и сайт школы-интерната о введении ФГОС начального общего образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. | В течение 2016 - 2017 уч. г. | Зам. директора по НО Горбачева О.В. |
| Информирование общественности через средства массовой информации о введении ФГОС начального общего образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи в 1-х классах | В течение 2016 - 2017 уч. г. | Директор  |
| Размещение на сайте информационных материалов о ходе апробации механизма введения ФГОС начального общего образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. | В течение 2016 - 2017 уч. г. | Директор |
| Организация публичной отчётности о ходе и результатах апробации механизма введения ФГОС начального общего образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи. | Ежегодно, май-сентябрь | Директор  |
| **6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС для обучающихся с ТНР** |
| Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | В течение 2016 - 2017 уч. г. | Директор  |